技术服务合同

项目名称：企业ERP系统性能诊断与数据库优化技术服务项目

委托人（甲方）：上海启辰供应链管理有限公司

受托人（乙方）：上海工程技术大学

签订地点：上海市松江区

签订日期：2026年10月20日

有效期限：2026年10月10日至2027年3月31日

依据《中华人民共和国民法典》的规定，合同双方就企业ERP系统性能诊断与数据库优化项目的技术服务，经协商一致，签订本合同。

一、服务内容、方式和要求

甲方目前使用的ERP系统在订单量增加后出现响应速度下降、数据库查询时间过长、部分批处理任务运行时间过长等问题。

乙方根据甲方现有ERP系统运行情况，为甲方提供性能诊断、数据库分析及系统优化技术服务。

具体服务内容如下：

对甲方ERP系统服务器运行状态进行技术诊断，包括CPU、内存、磁盘IO、网络连接及数据库连接情况分析。

对甲方ERP系统数据库进行性能分析，包括慢查询、索引使用情况、锁等待、连接池配置及主要业务表的数据增长情况。

对订单处理、库存查询、报表统计等主要业务场景进行性能测试。

根据诊断结果提出数据库索引优化、SQL优化、参数调整及服务器资源配置建议。

协助甲方技术人员实施部分数据库及系统参数调整。

对优化前后的主要性能指标进行对比测试。

向甲方提交《ERP系统性能诊断报告》和《数据库优化建议书》。

项目目标：

（1）主要订单查询页面平均响应时间原则上由当前约5秒降低至2秒以内；

（2）库存查询页面平均响应时间原则上降低至3秒以内；

（3）主要批处理任务平均执行时间原则上降低30%以上；

（4）数据库CPU平均使用率原则上降低20%以上。

上述性能指标受甲方服务器配置、网络环境、数据库数据量、第三方接口响应速度等因素影响，最终优化效果以实际运行结果为准。

乙方不负责重新开发甲方ERP系统，不向甲方交付新的ERP软件、源代码或独立软件产品。

二、工作条件和协作事项

甲方负责向乙方提供开展技术服务所需的ERP系统架构说明、数据库结构说明、服务器配置资料及相关技术文档。

甲方应为乙方提供必要的测试环境及远程访问条件。

经甲方授权，乙方技术人员可以访问甲方测试数据库及生产数据库。

为开展性能诊断，甲方可以向乙方提供部分ERP系统运行日志、订单数据、员工账号信息和数据库备份文件。

乙方可以根据项目需要将相关数据复制至乙方测试服务器进行分析。

项目结束后，双方对乙方保存的数据库备份、运行日志及其他项目资料的处理方式另行协商。

甲方应安排至少一名技术人员配合乙方进行系统测试、参数修改及测试结果确认。

因甲方未及时提供资料、系统权限或测试环境造成项目延期的，乙方服务期限相应顺延。

三、履行期限、地点和方式

本合同自2026年10月10日至2027年3月31日。

在上海市履行。

本合同履行方式如下：

第一阶段：系统调研与数据采集

时间：2026年10月10日至2026年10月31日。

乙方对甲方ERP系统、服务器环境及数据库运行情况进行调研和数据采集。

第二阶段：性能诊断

时间：2026年11月1日至2026年11月30日。

乙方完成数据库慢查询、服务器负载、业务性能瓶颈等问题分析。

第三阶段：优化实施

时间：2026年12月1日至2027年1月31日。

乙方提出技术优化方案，并配合甲方完成数据库索引、SQL语句和相关参数调整。

第四阶段：优化验证和报告提交

时间：2027年2月1日至2027年2月28日。

乙方进行优化效果测试，并提交：

《ERP系统性能诊断报告》；

《数据库优化建议书》；

性能测试结果记录。

2027年3月1日至2027年3月31日为技术支持期。

技术支持期间，乙方通过电话、电子邮件或远程方式协助甲方解决与本项目优化内容直接相关的技术问题。

四、验收标准和方式

技术服务采用甲方内部技术验收方式进行验收，由甲方出具技术服务项目验收证明。

乙方提交全部技术服务成果后，甲方应在10个工作日内完成验收。

验收内容主要包括：

是否完成本合同第一条约定的技术服务事项；

是否提交性能诊断报告；

是否提交数据库优化建议书；

是否完成主要业务场景的优化前后性能测试。

甲方在收到乙方提交成果后10个工作日内未提出书面异议的，视为项目验收合格。

如甲方认为技术服务成果不符合要求，应向乙方说明具体问题，乙方应进行一次免费修改。

修改后仍存在争议的，由双方另行协商解决。

本合同服务项目保证期为1个月。

保证期内，乙方对其提出并由甲方实际采用的数据库参数调整方案提供技术咨询。

五、报酬及其支付方式

（一）本项目技术服务报酬为人民币（大写）伍拾万元整（￥500,000元）。

（二）本项目不涉及中介方活动经费。

（三）采用分期支付方式：

合同签订后5个工作日内，甲方向乙方支付合同总价的40%，即人民币200,000元；

乙方完成性能诊断并提交阶段诊断结果后5个工作日内，甲方向乙方支付合同总价的30%，即人民币150,000元；

乙方提交全部技术服务成果后5个工作日内，甲方向乙方支付合同总价的25%，即人民币125,000元；

项目验收合格后5个工作日内，甲方向乙方支付人民币75,000元。

以上各阶段款项均为含税金额。

乙方收到相应款项后向甲方开具合法有效发票。

乙方收款账户：

开户名称：上海工程技术大学

开户银行：中国建设银行上海第五支行

银行账号：31050166360000002376

六、违约金或者损失赔偿额的计算方法

违反本合同约定，违约方应按照《中华人民共和国民法典》的有关规定承担违约责任。

（一）甲方逾期付款

甲方未按合同约定期限支付技术服务费的，每逾期一日，应按照应付未付款金额的0.5%向乙方支付违约金。

甲方逾期付款超过15日的，乙方有权暂停技术服务，因此造成的项目延期由甲方承担。

甲方逾期付款超过30日的，乙方有权解除合同，并要求甲方支付合同剩余全部技术服务费用。

（二）乙方逾期提供技术服务成果

因乙方原因未按照本合同约定期限提交最终技术服务成果的，每逾期一日，应按照合同总价的0.1%向甲方支付违约金。

逾期超过30日的，甲方有权解除合同。

（三）技术服务质量责任

因乙方提供的技术方案存在明显错误，并直接造成甲方ERP系统无法正常运行的，乙方应负责协助恢复系统。

乙方承担的全部赔偿责任最高不超过甲方已经支付的技术服务费用。

对于甲方利润损失、业务中断损失、第三方索赔及其他间接损失，乙方不承担责任。

（四）项目变更

如甲方在项目实施过程中减少技术服务范围，无论实际减少的工作量多少，项目技术服务总价不得低于原合同总价的85%。

如甲方要求减少后的项目总价低于原合同总价的85%，双方应重新协商。

协商不一致的，乙方有权解除合同，甲方应按原合同总价的85%向乙方结算。

（五）其他

除本合同另有约定外，一方违约给另一方造成损失的，应承担相应赔偿责任。

七、合同争议的解决方式

在履行本合同过程中发生争议，当事人双方可以通过和解或者调解解决。

当事人不愿和解、调解或者和解、调解不成的，采用以下第（一）种方式解决：

（一）双方同意由上海仲裁委员会仲裁。

（二）向人民法院起诉。

八、知识产权及技术成果

甲方原有ERP系统、数据库、业务数据、技术文档及其他既有知识产权归甲方所有。

乙方在提供本项目技术服务前已经拥有的技术方法、算法、经验、工具及其他背景技术归乙方所有。

乙方在本项目服务过程中形成的性能诊断方法、数据库优化方法、SQL优化经验及其他技术经验归乙方所有。

乙方向甲方提交的《ERP系统性能诊断报告》《数据库优化建议书》由甲方用于本企业内部经营管理。

未经乙方书面同意，甲方不得将上述技术服务成果提供给第三方使用。

乙方可以将本项目形成的技术经验继续用于其他客户项目，但不得公开甲方商业秘密。

九、保密

双方对在本合同签订和履行过程中知悉的对方商业秘密、技术信息、经营信息、数据库信息及其他非公开资料承担保密义务。

未经信息提供方书面同意，任何一方不得向第三方披露相关保密信息。

法律法规或司法、行政机关要求披露的除外。

本合同终止或解除后，双方保密义务继续有效三年。

违反保密义务的一方应赔偿因此给另一方造成的实际损失。

十、其他

根据项目实施需要，乙方负责外方人员来沪（校）的相关接待工作。

项目实施过程中，如甲方要求增加本合同约定范围以外的技术服务内容，应由双方另行书面确认服务内容和费用。

未经乙方书面同意，甲方不得要求乙方实施可能影响ERP系统生产环境安全的操作。

乙方提供的技术建议由甲方决定是否采用。

甲方自行实施乙方建议造成的问题，由甲方自行承担责任；乙方人员直接实施的操作除外。

本合同履行中发生争议的，相关文件均应以书面方式邮寄或电子邮件送达对方。

乙方联系人：上海工程技术大学科研处

乙方联系地址：上海市松江区龙腾路333号行政楼205室

乙方联系电话：021-67791499

本合同未尽事宜，由双方另行签订书面补充协议。

本合同正本一式伍份，甲方执贰份，乙方执贰份，技术合同登记机构留存壹份。

委托人（甲方）

名称：上海启辰供应链管理有限公司

法定代表人：张明远

住所：上海市浦东新区张江路188号

邮政编码：201203

联系电话：021-58886666

开户银行：中国工商银行上海张江支行

账号：1001223344556677889

签订日期：2026年10月20日

受托人（乙方）

名称：上海工程技术大学

法定代表人：俞涛

住所：上海市松江区龙腾路333号

邮政编码：201620

开户银行：中国建设银行上海第五支行

账号：31050166360000002376

签订日期：2026年10月20日