合同号：TC-CN-DE-2026-0830

签订日期：2026年8月30日

签订地点：中国上海市

委托方：中国华辰智能装备有限公司

咨询方国家：德国

咨询方：RheinTech Engineering GmbH

技术咨询项目：智能制造生产线升级及数字化改造项目

第一条 合同内容

1.1 技术咨询服务内容：智能制造生产线自动化、能耗优化及数字化控制系统设计

1.5 技术咨询服务期限：12个月

1.5 最终技术咨询报告提交期限：11个月

第三条 价格与支付

3.1 合同总价币种：美元（USD）

合同总价：500,000美元

大写：伍拾万美元整

分项一合同价：120,000美元

大写：壹拾贰万美元整

分项二合同价：130,000美元

大写：壹拾叁万美元整

分项三合同价：110,000美元

大写：壹拾壹万美元整

分项四合同价：140,000美元

大写：壹拾肆万美元整

3.3 委托方付款银行：中国工商银行上海浦东分行

咨询方收款银行：Deutsche Bank Frankfurt

咨询方账户：DE89370400440532013000

3.3.1

合同总价比例：20%

金额：100,000美元

大写：壹拾万美元整

审核后付款期限：15天

预付款保函金额：100,000美元

大写：壹拾万美元整

单据提交期限：合同生效后20天内

3.3.2

分项一合同价付款比例：80%

金额：96,000美元

大写：玖万陆仟美元整

审核后付款期限：15天

3.3.3

分项二合同价付款比例：80%

金额：104,000美元

大写：壹拾万肆仟美元整

审核后付款期限：15天

3.3.4

分项三合同价付款比例：80%

金额：88,000美元

大写：捌万捌仟美元整

审核后付款期限：15天

3.3.5

分项四合同价付款比例：60%

金额：84,000美元

大写：捌万肆仟美元整

审核后付款期限：15天

3.3.6

分项四合同价付款比例：20%

金额：28,000美元

大写：贰万捌仟美元整

审核后付款期限：15天

第四条 交付

4.1 CIF交付地点：中国上海

分项一技术咨询报告：合同生效后3个月内

分项二技术咨询报告：合同生效后6个月内

分项三技术咨询报告：合同生效后9个月内

分项四技术咨询报告：合同生效后11个月内

第七条 保证

7.2 整改或弥补期限：15天

7.3 保证期：最终验收后12个月

第十条 违约和合同解除

10.1 A 第一至第四周：每周支付合同总价的0.5%

10.1 B 第五至第八周：每周支付合同总价的1%

10.1 C 第九周起：每周支付合同总价的1.5%

10.2 迟延交付违约金总额上限：合同总价的10%

10.3 A 超过规定交付期限60天仍不能交付

退款利率：年利率6%

10.4 B 一般违约整改期限：30天

10.4 D 不可抗力持续超过90天

第十五条

15.2 合同有效期：3年

委托方信息

委托方：中国华辰智能装备有限公司

地址：中国上海市浦东新区张江高科技园区科苑路88号

邮编：201203

电话：+86-21-58881234

传真：+86-21-58881235

授权代表：李明远

签字日期：2026年8月30日

咨询方信息

咨询方：RheinTech Engineering GmbH

地址：Mainzer Landstraße 180, 60327 Frankfurt am Main, Germany

邮编：60327

电话：+49-69-76543210

传真：+49-69-76543211

授权代表：Thomas Weber

签字日期：2026年8月30日

附件一：技术咨询服务范围

现有智能制造生产线技术评估

自动化设备及控制系统升级方案

PLC及工业控制系统优化方案

生产线数字化架构设计

能耗监测及节能优化方案

设备运行数据采集方案

生产效率提升方案

安全性与可靠性分析

最终总体技术改造方案

实施阶段技术咨询支持

附件二：进度安排

第1个月：现场调研、资料收集

第2—3个月：现状分析，提交分项一技术咨询报告

第4—6个月：自动化及控制系统设计，提交分项二技术咨询报告

第7—9个月：数字化及能耗优化设计，提交分项三技术咨询报告

第10—11个月：综合方案设计，提交分项四及最终技术咨询报告

第12个月：技术答疑、验收及整改支持

附件三：人员安排

项目总负责人：Thomas Weber，高级自动化工程师，1人

自动化控制专家：Michael Braun，1人

机械系统专家：Anna Keller，1人

数字化系统专家：Lukas Fischer，1人

能源管理专家：Daniel Hoffmann，1人

项目协调人员：Julia Wagner，1人

合计：6人